## Feuil1
MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Libellé de la tâche |  | Nature des actions | Support documentaire | Qui | Ressources | Coût(s) | Délai | 2015-01-01 |  |  |  | 2015-02-01 |  |  |  |  | 2015-03-01 |  |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 2015-05-01 |  |  |  |  | 2015-06-01 |  |  |  | 2015-07-01 |  |  |  |  | 2015-08-01 |  |  |  | 2015-09-01 |  |  |  | 2015-10-01 |  |  |  |  | 2015-11-01 |  |  |  | 2015-12-01 |  |  |  | 2016-01-01
Objectif(s) | [7 empty] | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56
COMMUNIQUER
| Communiquer sur la démarche ISO 14001 | Informer et sensibiliser l'équipe encadrante sur la mise en place de la certification ISO 14001
Informer l'ensemble du personnel sur l'objectif d'obtenir la certification ISO 14001
Former à la mise en place d'un SME
ETAT DES LIEUX
Détermination des ressources humaines, matérielles et financières
Former les pilotes de processus et le personnel concerné et définir les rôles et responsabilités
Définir et planifier le plan d'action du projet
| Recueillir les exigences réglementaires et autres | - Inventaire des activités classées - Liste des textes légaux et réglementaires applicabes - Liste des autres exigences applicables - Synthèse des exigences légales et autres - Evaluation de la conformité réglementaire
| Effectuer l'analyse environnementale | Définir un groupe de travail par atelier
| Identifier les aspects environnementaux | - Liste des activité opérationnelles - Bilan matière et énergie
| Effectuer l'analyse environnementale | - Définir l'approvisionnement en eau
- Définir les consommations énergétiques
- Effectuer l'inventaire des déchets produits
- Effectuer l'inventaire des sources des rejets liquides
- Effectuer l'inventaire des sources des rejets atmosphériques
- Effectuer l'inventaire des sources de bruit
- Effectuer l'inventaire des stockages de produits dangereux
- Effectuer l'inventaire des citernes et bassins
- Effectuer l'inventaire des équipements et matériaux à risques
- Effectuer l'inventaire des situations dangereuses
- Effectuer la cartographie des nuisances potentielles
- Effectuer l'historique du site et pollution du sol
| Déterminer les impacts significatifs | - Effectuer la cotation des aspects et impacts significatifs
POLITIQUE ENVIORNNEMENTALE
| Définir la politique environnemental | Rédiger la politique
Diffuser la politique,et l'afficher
OBJECTIFS ET CIBLES
| Déterminer les objectifs et cibles | Déterminer les objectifs et cibles
Gérer les non-conformités et les actions prév cor
PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL
| Elaborer le programme environnemental | Elaborer le programme environnemental
MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
| Formation | Préparer le support de formation
Gérer les compétences du personnel
| Formation | Sensibiliser le personnel à l'environnement
Rédiger: " Identification des aspects et impacts environnementaux
Rédiger: " Identification et accès des exigences légales et autres
Rédiger: "Formation environnement
Rédiger: "Communication interne et externe
Rédiger: "Maîtrise de la documentaion
Rédiger: Maîtrise des activités ayant un impacts sur l'environnement
Rédiger: " Prévention d'urgence et capacité à réagir
Rédiger: " Surveillance et mesurage environnemental
Rédiger:" Gestion des non conformités
Rédiger:" Traitement des actions correctives et préven
Rédiger:" Audit interne
Rédiger: revue de direction
Structurer la gestion documentaire
Organiser les audits inernes
Organiser les revues de direction
| Rédiger le manuel environnement ou QSE | Rédiger le manuel qualité sécurité environnement
| AUDIT BLANC | - Effectuer un appel d'offre pour les audits
- Effectuer l'audit à blanc
- Solder les NC suite à audit
Plannifier la certification
| Audit de certification | Resensibiliser tout le personnel à l'audit
Effectuer l'audit de certification
Communiquer sur la certification en interne et en externe
Organiser l'après certification et faire vivre le SMQ